研究生招生2-6月份工作安排

| 事项 | 实施内容 | 时间节点 |
| --- | --- | --- |
| 硕士生招生 | 指标分配、根据指标及考试情况初划分数线 | 2月26日前 |
|  | 布置硕士研究生复试录取工作 | 2月26日 |
|  | 各学院确定复试分数线报研招办 | 3月2日前 |
|  | 学校公布硕士研究生复试工作章程 | 3月2日 |
|  | 各学院报复试工作领导小组名单、复试办法（含日程安排）到研招办审核备案 | 3月3日 |
|  | 学校对外正式公布复试分数线并报教育部备案 | 3月4日 |
|  | 各院系在本单位网站公告复试办法(含日程安排） 确定公示复试名单、通知考生 | 3月5-7日 |
|  | 各院系复试、通知一志愿考生总成绩 | 3月中旬-下旬 |
|  | 研招在线公布校内调剂信息 | 3月15日前后 |
|  | 调剂生复试,在调剂系统中上传拟录取名单 | 3月下旬-4月初 |
|  | 完成拟录取名单上报学校、校院两级复核确认 | 4月 |
|  | 调剂到外校考生材料（商榷函、调剂表等） | 4-5月 |
|  | 确定拟录取名单并报省考试院、公示名单 | 5月初 |
|  | 调档 | 5月中、下旬 |
|  | 发出录取通知书 | 6月初 |
| 博士生招生 | 布置博士生招生考试命题工作 | 2月26日 |
|  | 博士招生考试资格审核（网上确认）、命题 | 3月5日审核完，15日命题完 |
|  | 有关学院申请-考核制考生材料审核 确定入围考核考生名单，报研招办 | 3月下旬-4月20日 |
|  | 统一考试资格复核、考务组织 | 3月下旬-4月上旬 |
|  | 博士研究生招生考试 | 4月9-10日 |
|  | 公布博士生统考成绩 | 4月下旬 |
|  | 启动博士生招生复试、硕转博； 申请考核制入围考生综合考核； 确定拟录取名单，报研招办 | 4月下旬-5月13日 |
|  | 研招办审核拟录取名单、学院公示拟录取名单 | 5月16日前 |
|  | 校、院复核录取名单信息 | 5月25日前 |
|  | 录取名单上传至中国研究生招生信息网 | 5月底 |
|  | 寄送录取通知书 | 6月中旬 |